## Projektampel
Erledigt | Kategorie | Aufgabe | verantwortlich | Stellvertretung | Start | Ende | Status | Anmerkung
Neue Produkte
a |  | Grobplanung | Gesamtes Team |  | 2021-10-05 | 2021-10-12 | 2
|  | Festlegung der Projektidee | Gesamtes Team |  | 2021-10-05 | 2021-10-07 | 2
a |  | Projektplanung |  |  | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2
|  | Erstellung der Github Organisation und Repository | Github-Admin | DB-Verantwortlicher | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2
|  | Erstellung des Logos | Scrum Master | Peter Leoner | 2021-10-10 | 2021-10-12 | 2
|  | Erstellung des Zeitplans | Peter Leoner | DB-Verantwortlicher | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2
|  | Architektur und grobe Projektbeschreibung | Florian Vogl | Scrum Master | 2021-10-08 | 2015-08-03 | 2
|  | Erstellung ER-Diagramm für die Datenbank | DB-Verantwortlicher | Github-Admin | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2
|  | Entwurf für Quizfragen im JSON-Format | Florian Vogl | Peter Leoner | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2
|  | Erstellung Prototyp |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-21 | 2
|  | Erstellung Rangliste | Github-Admin | Scrum Master | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 2
|  | Erstellung der Datenschutzerklärung & Impressum | Github-Admin | Florian Vogl | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 2
|  | Erstes Skript für DB-Erstellung anlegen | DB-Verantwortlicher | Peter Leoner | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 2
|  | Erstellung des Quizbuilders, LetsQuiz | Florian Vogl | Scrum Master | 2021-10-16 | 2021-10-20 | 2
|  | Erstellung der Seite mit verschiedenen Quiztypen | Florian Vogl | Scrum Master | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2
|  | Erstellung der Login-Seite | Peter Leoner | Github-Admin | 2021-10-18 | 2021-10-21 | 2
|  | Konkretisierung der Planung |  |  | 2021-10-21 | 2021-11-04 | 2
|  | Textuelle OOA | Github-Admin | Florian Vogl | 2021-10-23 | 2021-10-27 | 2
|  | Erstellung eines Use-Case Diagramms (OOA) | Scrum Master | Github-Admin | 2021-10-27 | 2021-10-31 | 2
|  | Klassendiagramm (OOD) | Florian Vogl | DB-Verantwortlicher | 2021-10-31 | 2021-11-04 | 2 | abhängig von textueller OOA sowie Use-Case
|  | Implementierung |  |  | 2021-11-04 | 2021-12-16 | 1
|  | Erstellung generischer PHP-Klassen | Github-Admin | Florian Vogl | 2021-11-04 | 2021-11-15 | 2
|  | Erstellung der LetsQuiz Seite | DB-Verantwortlicher | Peter Leoner | 2021-11-04 | 2021-11-14 | 2 | abhängig von generischen PHP-Klassen
|  | Erstellung der Login-Seite | Scrum Master | Github-Admin | 2021-11-04 |  | 1
|  | Erstellung der Profil-Seite | Peter Leoner | DB-Verantwortlicher | 2021-11-04 |  | 1
|  | Erstellung der Quiz-Builder-Seite | Florian Vogl | Scrum Master | 2021-11-04 |  | 1 | abhängig von generischen PHP-Klassen