## Tabelle1
KW / Deadline
PHASE | AKTIVITÄT | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
|  | 2021-10-05 | 2021-10-12 | 2021-10-19 | 2021-10-26 | 2021-11-02 | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 2021-11-23 | 2021-11-30 | 2021-12-07 | 2021-12-14 | 2021-12-21
1 | Projekt-Kick-off (Ziele, Thema, Logo, Template) | bar: 2021-10-05 to 2021-10-12
2 | Analyse (Anforderungsdefinition, Machbarkeitsstudie, ER) | 2021-10-19: Milestone 1
3 | Prototyp, OOA, OOD | 2021-11-02: Milestone 2
4 | Implementierung, Aufgabenverteilung | bar: 2021-11-02 to 2021-12-07
5 | Testing | bar: 2021-11-30 to 2021-12-14
6 | Abgabe/Vortrag | bar: 2021-12-07 to 2021-12-21