## Sprint Reviews
Sprint Phase (Iteration) | neue Backlogs | im Sprint umgesetzte Backlog Items (User Stories) | Backlog Items in der Pipeline (User Stories) | bisher abgearbeite Backlogs Items (User Stories) | insgesamt abgearbeite Backlogs Items (User Stories) | offene Backlogs Items (User Stories) | SUMME Backlogs | Bemerkungen (neue Backlogs)
Sprint Nr. 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | XXXXXXX 1 SP XXXXXXX 1 SP XXXXXXX 1 SP XXXXXXX 1 SP XXXXXXX 1 SP XXXXXXX 1 SP
Sprint Nr. 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | XXXXXXX 1 SP XXXXXXX 2 SP XXXXXXX 2 SP XXXXXXX 2 SP
Sprint Nr. 3
Sprint Nr. 4
Sprint Nr. 5
Sprint Nr. 6
Sprint Nr. 7
Sprint Nr. 8
Sprint Nr. 9
Sprint Nr. 10
Sprint Nr. 11
Sprint Nr. 12
Sprint Nr. 13

## Backlog Items
Status | Backlog Item / User Story | Story Points (in Std) | Prio High=1 Medium=2 Low=3 | eingetragen (in KW) | Zugwiesen - Verantwortlicher - Stellvertreter | erledigt (in KW oder Sprint) | benötigte Zeit (in Std) | Kurzbeschreibung (Aufgabenbeschreibung usw.) | In der Rolle /Als.. | möchte ich… | damit… | Bemerkung (Links usw.)
abgenommen | User Story 1 | 0.5 | 1 | 41 | Mustermann/-frau | 41 | 0,5 (100%) | Erstellung eines Github-Repos | Github-Administrator | dem Team eine Kommunikationsplattform bereitstellen | die Teammitglieder parallel kommunizieren, entwickeln und der Sourcecode versioniert werden kann | https://github.com/build-a-quiz/BAQ
| User Story 2 | 1 | 1 | 41 | Mustermann/-frau | 41 | 1 (100%) | Grobkonzept erstellt
| User Story 4 | 1 | 1 | 41 |  | 21 | 1 (100%) | Kommentar 4
| User Story 5 | 1 | 1 | 41 |  | 12 | 1 (100%) | Kommentar 5
| User Story 6 | 1 | 1 | 41 |  | 13 | 1 (100%) | Kommentar 6
| User Story 7 | 1 | 1 | 42 |  | 13 | 1 (100%) | Kommentar 7
| User Story 9 | 2 | 1 | 42 |  | 48 | 2 (100%) | Kommentar 9
| User Story 10 | 2 | 1 | 42 |  | 48 | 2 (100%) | Kommentar 10
Entwurf | User Story 11 | 0.1 | 1 | 42 | smueller | 50 | 0,1 (100%) | Online-Game zum Erstellen und Spielen eines Quizgames | Product-Owner | den Hauptaspekt des Games fixieren | die Teammitglieder ihre OOA und ihr OOD danach ausrichten
Entwurf | User Story 12 | 0.1 | 1 | 42 | smueller | 50 | 0,1 (100%) | Registrierung von Benutzern | Product-Owner | festlegen, dass vor der ersten Anmeldung eine Online-Registrierung stattfinden muss, bei der neben dem Benutzernamen (Nickname) einem Avatar oder Icon auch eine e-mail-Adresse hinterlegt werden muss | die Benutzer in einer Userdatenbank erfasst, einer Bestenliste angezeigt und zur Teilnahme an einem Quiz benachrichtigt werden können. | Festgelegt im Review 1 (KW42)
Entwurf | User Story 17 | 0.1 | 1 |  | smueller | 50 | 0,1 (100%) | Quiz-Fragen editieren und zusammenstellen | Product-Owner | festlegen, dass anhand eines Prototyps festgelegt wurde, dass die drei bis fünf verschiedenen Fragetypen in einem Frageneditor zusammengestellt werden können und im JSON-Format abgespeichert werden | mit JSON ein geeignetes und verbreitetes Format zum Abspeichern genutzt werden kann. | Festgelegt im Review 1 (KW42)
Entwurf | User Story 18 | 0.1 | 1 |  | smueller | 50 | 0,1 (100%) | Usergruppen sollen gebildet werden | Product-Owner | zum Organisieren und zur besseren Übersicht in den Bestenlisten, sollen die gegeneinander antretenden Quizzer in einer Spielergruppe organisiert werden | Die Bestenlisten besser organisiert werden können. | Festgelegt im Review 1 (KW42)
Entwurf | User Story 19 | 0.1 | 2 |  | smueller | 50 | 0,1 (100%) | Antworten auf Freitextfragen auswerten | Product-Owner | dass die Antworttexte in Klein oder Großbuchstaben ohne Leerzeichen gespeichert und verglichen werden. | Antworten mit Tipfehlern werden als falsch gewertet. | Festgelegt im Review 1 (KW42)
| User Story 20 | 1 | 2 |  |  | 26 | 1 (100%) | Kommentar 20
| User Story 21 | 1 | 2 |  |  | 26 | 1 (100%) | Kommentar 21
| User Story 22 | 1 | 1 |  |  | 32 | 1 (100%) | Kommentar 22
| User Story 23 | 1 | 1 |  |  | 34 | 1 (100%) | Kommentar 23
| User Story 24 | 1 | 1 |  |  | 40 | 1 (100%) | Kommentar 24
| User Story 29 | 1 | 1 |  |  | 43 | 1 (100%) | Kommentar 29
| User Story 30 | 1 | 1 |  |  | 45 | 1 (100%) | Kommentar 30
| User Story 31 | 4 | 1 |  |  |  |  | Kommentar 31
| User Story 3 | 1 | 1 | 41 |  | 12 | 3 (200%) | Kommentar 3
| User Story 8 | 2 | 1 | 42 |  | 31 | 6 (300%) | Kommentar 8 - Sub Kommentar 1 - Sub Kommentar 2 - Sub Kommentar 3
| User Story 12 | 2 | 1 | 42 |  | 49 | 6 (300%) | Kommentar 12
| User Story 13 | 3 | 1 | 42 |  | 50 | 5 (175%) | Kommentar 13
| User Story 14 | 1 | 1 | 42 |  | 49 | 2 (200%) | Kommentar 14
| User Story 15 | 1 | 2 | 42 |  | 13 | 2 (200%) | Kommentar 15
| User Story 25 | 1 | 1 |  |  | 40 | 2 (200%) | Kommentar 25
| User Story 26 | 2 | 1 |  |  | 42 | 9 (450%) | Kommentar 26
| User Story 27 | 3 | 1 |  |  | 41 | 6 (200%) | Kommentar 27
| User Story 28 | 1 | 1 |  |  | 42 | 1,5 (150%) | Kommentar 28